Flash Report č. 2

Evaluace k projektu

„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“

|  |
| --- |
| Zadavatel: obec Vír  Řešitel: RegioPartner, s.r.o. |
| **Hodnocené období** |
| * 1. 9. 2018 – 28. 2. 2019[[1]](#footnote-1) |
| **Odevzdané výstupy** |
| * - (návrh Průběžné evaluační zprávy předán 8. 3. 2019) |
| **Použité metody a postupy** |
| * Analýza dokumentů * Obsahová a komparativní analýza * Konzultace/rozhovory s projektovým týmem |
| **Popis aktivit** |
| * Rozbor požadavků na součinnost s MPSV z pohledu realizátora projektu a evaluátora dle Jednotné metodiky – data pro systémový projekt MPSV. Zpracován samostatný podklad v členění dle konkrétních tabulek, způsobu jejich vyplnění včetně harmonogramu předávání. Postupy u jednotlivých typů tabulek byly detailně prezentovány a diskutovány na jednání dne 13. 9. 2018. * Příprava dotazníku pro podpořené domácnosti, které vykazují časový nesoulad podpory dle Jednotné metodiky (již nastěhované domácnosti) – podklad pro jednání 13. 9. 2018. * Analýza teorie změny sociálního bydlení (systémový projekt) a teorie změny projektu obce Vír (zpracován podklad pro jednání 13. 9. 2018). * Verifikace dat pro systémový projekt MPSV (soubor tabulek 1 Charakteristika lokálního systému sociálního bydlení), diskuse s realizačním týmem (schůzka s realizačním týmem 17. 1. 2019). * Analýza aktuálního stavu realizace KA, diskuse ohledně dalšího postupu (schůzka s realizačním týmem 17. 1. 2019). * Analýza dosavadních výstupů KA (zejména Koncepce a Metodika), diskuse ohledně připomínek a komentářů (schůzka s realizačním týmem 17. 1. 2019). * Provedení šetření a vyplnění doplňkového dotazníku pro evaluaci se současnými nájemci sociálních bytů – realizováno sociální pracovnicí, předáno MPSV. * Příprava struktury Průběžné zprávy. * Zpracování podkladů a analýz pro Průběžnou zprávu. * Předání návrhu Průběžné zprávy zadavateli (8. 3. 2019). |
| **Komunikace se zadavatelem** |
| * Elektronická komunikace * Telefonická komunikace * Osobní komunikace (u příležitosti setkání s realizačním týmem 13. 9. 2018 a 17. 1. 2019) |
| **Komunikace s ostatními subjekty** |
| * Účast na mezinárodní konferenci Sociální bydlení pořádané MPSV (11/2018). * Komunikace s dalšími obcemi zapojenými v projektu a jejich evaluátory (přenos know-how, dobré praxe ….). |
| **Aktivity plánované na příští období (03/2019 – 08/2019)** |
| * Rozhovory s nově nastěhovanými klienty, resp. vyplnění dotazníku MPSV pro nově nastěhované klienty – bude probíhat dle aktuální situace zabydlování volných bytů. * Intenzivní rozhovory se sociální pracovnicí za účelem zhodnocení implementace a funkčnosti postupů a pravidel daných Koncepcí sociálního bydlení v obci Vír (včetně Pravidel přidělování obecních bytů a dotazníku Zjišťování bytové nouze) a Metodiky sociální práce ve vazbě na KA 03 – Ověření Vírské koncepce sociálního bydlení. * Společné schůzky evaluátora s realizačním týmem budou probíhat dle aktuálních potřeb. * Komunikace s MPSV. |
| **Identifikované problémy** |
| * Ve sledovaném období se nevyskytnul žádný zásadní problém týkající se řízení a implementace projektu. * Dílčí riziko lze spatřovat v omezené obměně klientů v sociálních bytech (dosud žádná nově nastěhovaná domácnost, se kterou by mohl být vyplněn dotazník 2.1 dle Jednotné metodiky MPSV). |

1. Dle dohody se zadavatelem Flash Reporty termínově kopírují monitorovací období projektu. [↑](#footnote-ref-1)