Flash Report č. 3

Evaluace k projektu

„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“

|  |
| --- |
| Zadavatel: obec Vír  Řešitel: RegioPartner, s.r.o. |
| **Hodnocené období** |
| * 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019[[1]](#footnote-1) |
| **Odevzdané výstupy** |
| * Průběžná evaluační zpráva (návrh k připomínkám předán 8. 3. 2019, finální verze zaslána 19. 3. 2019) |
| **Použité metody a postupy** |
| * Analýza dokumentů * Obsahová a komparativní analýza * Konzultace/rozhovory s projektovým týmem |
| **Popis aktivit** |
| * Dopracování Průběžné evaluační zprávy dle připomínek a předání její finální verze zadavateli * Komunikace se sociální pracovnicí za účelem zhodnocení implementace a funkčnosti postupů a pravidel daných Koncepcí sociálního bydlení v obci Vír (včetně Pravidel přidělování obecních bytů a dotazníku Zjišťování bytové nouze) a Metodiky sociální práce ve vazbě na KA 03 – Ověření Vírské koncepce sociálního bydlení (schůzka 11. 6. 2019, dále průběžně). * Komunikace s MPSV – setkání MPSV s evaluátory pilotních obcí – 14. 6. 2019 * Rozhovor s nově nastěhovanými klienty, resp. vyplnění dotazníku MPSV pro nově nastěhované klienty   + T: 4. 9. 2019 (ID klienta 261777) * Případová studie – návrh struktury, příprava Topic Guide pro evaluační rozhovor s garantem SB v obci Vír a sociální pracovnicí * Evaluační rozhovor s realizačním týmem za účelem získání podkladů pro případovou studii (4. 9. 2019) |
| **Komunikace se zadavatelem** |
| * Elektronická komunikace * Telefonická komunikace * Osobní komunikace (u příležitosti setkání se členy realizačního týmu) |
| **Komunikace s ostatními subjekty** |
| * Účast na setkání evaluátorů pilotních obcí pořádaných MPSV (6/2019). * Komunikace s dalšími obcemi zapojenými v projektu a jejich evaluátory (přenos know-how, dobré praxe ….). |
| **Aktivity plánované na příští období (09/2019 – 02/2020)** |
| * Finalizace sběru dat dle Jednotné metodiky MPSV a jejich kompletní předání MPSV nejpozději do 10. 1. 2020. * Zpracování Případové studie a její zaslání MPSV nejpozději do 10. 1. 2020. * Komunikace s realizačním týmem v souvislosti s finalizací případové studie. * V případě nově nastěhované domácnosti realizace rozhovoru/vyplnění dotazníku 2.1 dle Jednotné metodiky MPSV. * Příprava struktury Závěrečné evaluační zprávy. * Zpracování návrhu Závěrečné evaluační zprávy a její předání zadavateli k připomínkám (T: 1. 3. 2020), dopracování finální verze do 30. 3. 2020. |
| **Identifikované problémy** |
| * Ve sledovaném období se nevyskytnul žádný zásadní problém týkající se řízení a implementace projektu. * Z hlediska sběru dat o klientech SB pro MPSV přetrvává omezená obměna klientů v sociálních bytech. V období platnosti Jednotné metodiky MPSV je pouze jedna nově nastěhovaná domácnost, se kterou byl vyplněn dotazník 2.1 (9/2019). S ohledem na termín ukončení projektu již nebude možné s touto domácností vyplnit dotazník po 12 měsících od nastěhování. |

1. Dle dohody se zadavatelem Flash Reporty termínově kopírují monitorovací období projektu. [↑](#footnote-ref-1)